Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha estructurado la base de datos relacional utilizando PostgreSQL en conjunto con Sequelize, estableciendo las reglas de negocio, validaciones de seguridad y los esquemas de datos necesarios para la operación del sistema. El desarrollo de la interfaz de usuario se encuentra en sus etapas finales, priorizando la usabilidad, la intuición y el orden visual para los usuarios finales. Se han integrado las reglas de negocio en la capa de presentación para asegurar el correcto comportamiento del sistema. Se ha logrado la integración funcional entre los módulos de backend y frontend, La arquitectura general del sistema se encuentra consolidada y operativa. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Finalizar la implementación de los componentes visuales e interactivos del Dashboard, asegurando la correcta integración de los datos procesados por el backend. - Consolidar el repositorio documental del proyecto, integrando los informes de avance, los manuales técnicos y las actas de gestión. - Diseñar y ejecutar una batería de casos de prueba que cubran los flujos críticos del sistema, validando la integridad de los datos en los puntos de contacto entre el frontend y el backend. - Implementar un ciclo de depuración (debugging) sistemático post-QA, priorizando la resolución de errores detectados durante las pruebas de integración para asegurar un despliegue final sin fallos críticos. |
| Metodología | Metodología mixta Cascada + Kanban, documentación desarrollada según fases de metodología. Backlog distribuido en 31 historias priorizadas con técnica MoSCoW. Actividades distribuidas en tablero Kanban. |
| Evidencias de avance | Documentos diseñados en Fase de Diseño: Historias de Usuario basadas en feedback de potenciales usuarios, HU definidas en Requerimientos Funcionales y no Funcionales, Backlog priorizado con técnica MoSCoW, Casos de Uso (usuarios), Diseño UML de DB y ERD, Mockup frontend: vista login, vista resumen de negocio, vista configuración del sistema (negocio). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar y programar soluciones web | Desarrollo Backend base | Django, PostgreSQL, VS Code | 1 semana | Javier Astorga | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Diseñar y programar soluciones web | Lógica de negocio Backend | Django, Django REST Framework, PostgreSQL, VS Code | 1 semana | Javier Astorga | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Diseñar y programar soluciones web | Desarrollo Endpoints | Python, Django REST Framework PostgreSQL, Sequelize, Numpy, Pandas | 1 semana | Javier Astorga | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Diseñar y programar soluciones web | Desarrollo Frontend vista general de sistema | Bootstrap, JavaScript, Css, HTML | 1 semana | Ignacio Díaz | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Diseñar y programar soluciones web | Desarrollo Frontend vista por usuario | Bootstrap, JavaScript, Css, HTML | 1 semana | Ignacio Díaz | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Diseñar y programar soluciones web | Panel Administración y Dashboard | Bootstrap, JavaScript, Css, HTML | 2 semanas | Ignacio Díaz | Validar la correcta verificación por serializador | Altamente avanzado | Validar verificación por serializador |
| Diseñar y programar soluciones web | Integración Frontend y Backend |  | 3 días | Javier Astorga e Ignacio Díaz | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Gestión de Proyecto y Metodología | Documentación requerimientos, diseño de historias de usuario, priorización backlog | Herramientas ofimática | 2 semanas | Sebastían Silva | Sin Observaciones | Completado | Ninguno |
| Gestión de Proyecto y Metodología | Documentación general | Herramientas ofimática | 1 semana | Sebastían Silva | Integrar a documento general nuevos datos | Altamente Avanzado | Finalización de documento general |
| Aseguramiento de Calidad e integridad del Sistema | Pruebas de integraciones y QA general | Python, PostgreSQL, Postman | 2 semanas | Todos | Diseño de casos de prueba, escenarios y entornos de prueba | No iniciado | Pendiente, próximo a iniciar |
| Aseguramiento de Calidad e integridad del Sistema | Correcciones de sistema | Python, PostgreSQL, Sequelize, Numpy, Pandas, Bootstrap, JavaScript, Css, HTML | 1 semana | Todos | Solución de bug’s derivados de análisis QA | No iniciado | Pendiente, próximo a iniciar |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo Factores que facilitaron el desarrollo: - La especialización técnica por roles que evitó cuellos de botella. - Una comunicación transparente que unificó la visión técnica del equipo. - El cumplimiento riguroso del cronograma que permite priorizar el pulido final. - La adopción de estándares de la industria que garantizaron una arquitectura escalable. - La empatía y cohesión grupal, que transformó el entorno laboral en el motor principal para superar cualquier contingencia operativa.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se presentan actividades ajustadas o eliminadas, esto debido a la robustez de nuestra metodología mixta: Cascada (Cascade) + Kanban. La implementación de una estructura en Cascada permitió definir hitos claros y fases de desarrollo bien delimitadas desde el inicio, proporcionando una hoja de ruta estable que evitó cambios de alcance (scope creep) innecesarios. Paralelamente, la adopción de Kanban para la gestión diaria del desarrollo permitió identificar y resolver pequeños bloqueos de manera inmediata, manteniendo la velocidad de ejecución alineada con los plazos previstos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades pronta a finalizar: - Diseñar y programar soluciones web - Panel Administración y Dashboard: en desarrollo Frontend de Dashboard. - Gestión de Proyecto y Metodología - Documentación general: pendiente de agregar recopilación de documentos restantes. Actividades no iniciadas: - Aseguramiento de Calidad e integridad del Sistema - Pruebas de integraciones y QA general: diseño de casos de prueba, escenarios y entornos de prueba. - Aseguramiento de Calidad e integridad del Sistema - Correcciones de sistema: solución de bug’s derivados de análisis QA.